## ESTIMACION
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 4.5
Lectura de documentacion |  | 0.5 | 1.5 | 3
Reunión(es) con el P.O |  | 1 | 3 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 30
Análisis de riesgos y supuestos |  | 1 | 3 | 3
Estrategia |  | 2 | 6 | 3
Definición del alcance |  | 2 | 6 | 3
Estimación de tiempos |  | 1 | 3 | 3
Cronograma de Actividades |  | 2 | 6 | 3
Reunion de aprobación |  | 2 | 6 | 3
Diseño |  |  |  |  | 23
Estructura de pruebas |  | 1 | 3 | 3
Preparacion de ambiente |  | 0.5 | 1.5 | 3
Preparar artefactos de prueba |  | 0.5 | 1.5 | 3
Preparación de datos |  | 1 | 3 | 3
Smoke Test |  |  | 5
Escenario: Iniciar un Curso |  |  | 1 | 1
Escenario: Contenido de apoyo externo del curso |  |  | 1 | 1
Escenario: Examenes |  |  | 1 | 1
Escenario: Fin de un curso |  |  | 1 | 1
Escenario: Validacion de Progresos |  |  | 1 | 1
Informes |  |  | 2 | 1
Regresion |  |  | 2 | 1
Ejecución |  |  |  |  | 27
Smoke Test |  |  | 4
Escenario: Iniciar un Curso |  |  | 1
Escenario: Contenido de apoyo externo del curso |  |  | 2
Escenario: Examenes |  |  | 1
Escenario: Fin de un curso |  |  | 3
Escenario: Validacion de Progresos |  |  | 6
Informes |  |  | 2
Regresion |  |  | 8
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 16
Preparar documentación |  |  | 8
Verificar integridad de los artefactos |  |  | 4
Generar carta con resultados |  |  | 2
Entrega del proyecto |  |  | 2
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 34
Gestion de issues |  | 5 | 15 | 3
Dailys |  |  | 6 | 3
Reporte diario |  | 1 | 1 | 1
Review |  | 2 | 6 | 3
Restrospectiva |  | 2 | 6 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 130
| Factor de Ajuste |  | 39 |  | 30%
| Esfuerzo mas Probable |  | 169
|  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 6.2593