## Sheet1
Proyecto | Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
| Mal uso de Agile | Uso de metodologías ágiles sin control de versiones | 3 | 3 | 9 | Reestructuración de la metodología Agile y creación de un sistema de control de versiones interno
| Ausencia de BugTracker | No se cuenta con una herramienta de registro de incidencias y fallos | 3 | 2 | 6 | Creación de un bugTracker Interno
| Mala distribución de la ejecucion de actividades en los equipos de trabajo | Mala distribución de tiempos entre los equipos de trabajo, afectando el limite de usuarios definido en los requerimientos | 3 | 3 | 9 | Reunión para socializar los requerimientos que generan la limitante y distribuir los tiempos y actividades de trabajo
| Restricción de recursos | Reducción de recursos | 3 | 1 | 3 | Reunicón con PO y reformar la estrategia de trabajo
Producto | Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
| Acceso a los cursos | Cursos no accesibles por colaborador | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas funcionales
| Acceso al contenido de los cursos | Contenido de los cursos inaccesibles | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas funcionales
| Progreso del curso | Progreso completado segun vaya avanzando el colaborador con la tematica del curso | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas funcionales
| Resultado de los examenes | No arrojar el resultado del examen realizado por el colaborador luego de ejecutar todo el contenido del curso | 3 | 1 | 3 | Realizar pruebas funcionales